## Slide 1: REPUBLIQUE DU SENEGAL UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI ----------- MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU PLAN ------------ DIRECTION GENERALE DES FINANCES ---------- DIRECTION DE L’INVESTISSEMENT
Mars 2017
PROCEDURES D’ELABORATION, D’APPROBATION ET DE SUIVI-EVALUATION
DES PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT DES ONG
Alpha DIAGNE
Chef du Bureau Amérique Asie et ONG
Secrétaire Permanent de la CIC

## Slide 2: PLAN DE LA PRESENTATION
I- INTRODUCTION
II- RAPPEL DE L’EVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE D’INTERVENTION DES ONG
III- PRESENTATION DU CANEVAS-TYPE D’ELABORATION DU P.I
IV- PROCEDURES D’APPROBATION D’UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
V- SUIVI-EVALUATION DE L’EXECUTION DES PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT
VI- CONCLUSION

## Slide 3
I-INTRODUCTION
Les Organisations non gouvernementales (ONG) sont définies comme des associations ou organismes privés régulièrement déclarés, à but non lucratif et ayant pour objet d’apporter leur appui au développement du Sénégal et agréées en cette qualité par le Gouvernement.
A ce titre, elles constituent un pilier important de la Coopération au développement. La souplesse et la rapidité d’action qui caractérisent les ONG en font des instruments plus efficaces dans la lutte contre la pauvreté.
Au Sénégal, la place assez importante que les ONG ont pris ces dernières décennies dans le processus de l’aide au développement et leur rôle croissant dans le développement national les positionnent comme de véritables partenaires technique et financiers (PTFs) à l’image des bailleurs multilatéraux ou bilatéraux.
C’est pourquoi, face au rôle de plus en plus important des ONG dans le développement du pays et à la nécessité d’une plus grande harmonisation et cohérence des règles et procédures, l’Etat du Sénégal a décidé en 1989 d’encadrer l’intervention des ONG dans le territoire national.
Le dynamisme du secteur des ONGs conjugué à la volonté de l’Etat d’assurer un meilleur encadrement et un accompagnement efficace des ONGs ont amené les deux parties a procéder à la réforme du cadre juridique du secteur des ONG.
Ce nouveau cadre a introduit des nombreuses innovations notamment sur l’élaboration du PI et ses procédures d’approbation et de suivi évaluation.

## Slide 4: Décret 89-775 du 30 juin 1989 fixant les modalités d’intervention des ONG au Sénégal: Combler l’absence de réglementation pour tirer le maximum de profit de l’action de ONG et assurer une meilleure coordination Décret 96-103 du 08 février 1996 qui modifie le décret 89-775 du 30janvier 1989 et fixant les modalités d’intervention des organisations non gouvernementales = l’aboutissement du processus de concertation entre l’Etat et les ONG sous l’égide du conseil des organisations non gouvernementale d’appuie au développement (CONGAD) et avec la participation des bailleurs de fond Décret 2010-1490: transférant la tutelle des ONG au Ministère de l’intérieur qui en délivre à présent l’agrément âpres avis favorable de la commission. Décret 2015-145 du 04 février 2015 fixant les modalités d’intervention des ONG au Sénégal: instaurer un cadre juridique plus incitatif et plus équitable permettant de mettre en cohérence l’intervention des ONG et les priorités locales. Quelques innovations majeures du nouveau cadre juridique: Conseil stratégique du Partenariat Gouv-ONG, présidé par le PM, veille à la mise en de la politique gouvernementale en matière de partenariat avec les ONG Fonds d’intervention pour le Suivi Evaluation des activités des ONG (FISEAO)
II- RAPPEL DE L’EVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE D’INTERVENTION DES ONG

## Slide 5: III-PRESENTATION DU CANEVAS-TYPE D’ELABORATION DU P.I
1- PRESENTATION DE L’ONG
1-1 Missions
1-2 Situation administrative (Date de création de l'ONG et d’obtention de l’agrément, Date de signature de l'accord de siège au cas échéant)
1-3 Domaines d’intervention
1-4 Bilan des réalisations de l’année N-1
2 – PRESENTATION DU PROGRAMME
2-1. Objectifs (veiller à ce que les objectifs fassent ressortir des indicateurs mesurables, observables, réalisables) ;
2.2. Résultats attendus du Programme (en cohérence avec les objectifs spécifiques, décrire de manière claire et précise les résultats attendus du projet) Résultats qualitatifs Résultats quantitatifs
2-3 Articulation et cohérence avec les politiques et les stratégies nationales de développement
2-4 Bénéficiaires (directs, indirects)
2-5 Localisation

## Slide 6: III-PRESENTATION DU CANEVAS-TYPE D’ELABORATION DU P.I(SUITE)
3-MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
3-1. Description détaillée des activités (Décrire toutes les activités à réaliser pour l’atteinte des objectifs du Programme)
3-2. Stratégies de mise en œuvre (méthodologie d’approche ; durée sur le terrain ; organisme d’exécution)
3-3. Moyens humains (Moyens humains existants, Emplois à créer
3-4 Moyens financiers ( Structure du financement , Structure du Budget)
3-5. Moyens matériels (Moyens matériels existants, Moyens matériels à acquérir )
4 – CALENDRIER D’EXECUTION DU PROGRAMME
4-1-Durée du Programme d’investissement : deux (02) ans.
4-2-Planning d’exécution :
5- SUIVI EVALUATION
5-1. Suivi évaluation du Programme par l’ONG
5-2. Matrice de cadre logique
5-3. Suivi et évaluation du Programme par le Gouvernement
6 – ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES
7- DISPOSITIONS FINALES

## Slide 7: IV-PROCEDURES D’APPROBATION D’UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
A/INSTRUCTION DES DOSSIERS DE DEMANDE D’APPROBATION DU P.I
La demande d’approbation du programme d’investissement, adressée au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, est déposée auprès du préfet de département territorialement compétent, lequel en délivré récépissé de dépôt.
Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique: Après vérification, transmet le dossier à la Direction de l’Investissement qui assure le Secrétariat permanent de la CIC.
NB: Si l’ONG prévoit des constructions, un exemplaire du Programme sera transmis à l’APIX pour l’évaluation des matériaux de constructions, appuyé des devis et plans architecturaux de ou des ouvrages. L’APIX délivre un rapport d’évaluation qu’il transmet au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.
Direction de l’Investissement (Secrétariat Permanent): Après vérification, le Secrétaire permanent, soumet à la signature du Président de la Commission, les lettres de convocation et les transmet aux commissaires ainsi qu’aux responsables des structures requérantes avec à l’appui le calendrier de passage.

## Slide 8: IV-PROCEDURES D’APPROBATION D’UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT(SUITE)
B/ PRESENTATION DU PI EN COMMISSION
Le programme d’investissement est présenté par l’ONG en présence des membres de la Commission, le responsable de l’Organisation requérante fait un exposé d’environ 10 minutes de son programme à la suite de quoi les commissaires vont réagir avant de procéder à la délibération à huis clos.
C/ APPROBATION DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
Après délibération, Le Secrétaire Permanent établi un compte rendu et notifie aux structures requérantes l’avis de la CIC porté sur leur programme. Les programmes bénéficiant d’un avis favorable et ayant déjà intégrer les recommandations formulées par la Commission sont soumis à l’approbation conjointe du MEFP et MISP.
L’approbation du PI intervient dans un délai de 45 jours, au plus, à compter de la date de son dépôt (Art 23) . L’approbation est matérialisée par la signature du Ministre de l’Economie des Finances et du Plan (MDB) et celle du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique suite à l’avis favorable de la Commission interministérielle consultative (CIC).
D/ AVENANT AU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
Le programme d’investissement initialement approuvé peut être amendé par un avenant en cas de modifications majeures . Exemple: octroi de fonds supplémentaires, retrait d’un partenaire financier préalablement engagé par le biais d’une convention de financement.
L’Avenant est soumis à la même procédure d’approbation que le Programme d’investissement et ne peux dépasser la limite du programme d’investissement approuvé.

## Slide 9: Circuit d’approbation du Programme d’investissement
Transmission du PII au MEFP (DI)
Examen du Pi et Délibération de la Commission ( sanctionné par un Compte rendu)
Dépôt des PI intégrant les observations de la CIC à la Direction de l’Investissement (DI)
Elaboration du Programme d’investissement
Dépôt du PI au Ministère de l’Intérieur ( préfecture , Gouvernance, DGAT)
Notification de l’avis de la CIC aux structures requérantes
Signature du PI par le MEFP (Ministre délégué auprès du MEFP, chargé du Budget)
Signature du PI par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique
ACTEURS IMPLIQUES
MINTSP,MEFP, ONG

## Slide 10
V- SUIVI-EVALUATION DE L’EXECUTION DES PROGRAMMES
D’INVESTISSEMENT
Le Suivi- évaluation du programme d’investissement s’exerce sur la base de la matrice de cadre logique élaborée par l’ONG. Il y’a deux niveaux de suivi-évaluation (interne et gouvernementale)
A- Le Suivi-évaluation du PI par l’ONG
Suivi technique et financier
Dans l’optique d’une gestion efficiente du Programme, L’ONG mettra en place un cadre de suivi technique et financier par le biais des indicateurs définis dans la Matrice de cadre logique. Ce dispositif vise à mettre à la disposition du Gouvernement et des partenaires des informations utiles sur la performance du Programme.
Outils de suivi du Programme
Les outils de suivi-évaluation du programme d’investissement comprendront:
La Matrice de cadre logique
La Matrice de suivi évaluation
Le Rapport trimestriel d’activités
Le Rapport annuel technique et financier
Le rapport d’audit financier

## Slide 11: La Matrice de cadre logique
Le Rapport trimestriel d’activités
Pour rendre compte de l’exécution de son programme, l’ONG produit chaque trimestre, un rapport d’activités transmis au préfet du département, territorialement compétent.
Objectifs Spécifiques | Résultats Qualitatifs | Résultats quantitatifs | Indicateurs (IOV) | Hypothèses ou Risques
Projets / Actions | Localisation |  | Période / AN 1 |  |  |  | Indicateurs de Résultats Smart ou IOV |  |  | 
 | Régions | Départements | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
Matrice de suivi-évaluation

## Slide 12
3-DIFFICULTEES RENCONTREES DANS L’EXECUTION :
OBJECTIF (S) SPECIFIQUE (S) |  |  |  |  | 
PERIODE COUVERTE |  |  |  |  | 
ZONES D’INTERVENTION : REGION : DEPARTEMENT : |  |  |  |  | 
CIBLES : (hommes, femmes, associations,…..) |  |  |  |  | 
GROUPES D’ACTIVITES 1. 2. 3. |  |  |  |  | 
RESULTATS DES ACTIVITES |  |  |  |  | 
N°ACTIVITES | LOCALISATION (commune) | COÛT |  | RESULTATS | INDICATEURS
MODELE – TYPE DU RAPPORT TRIMESTRIEL D’ACTIVITES
1-PRESENTATION DE L’ONG :
Dénomination
Numéro agrément
Adresse du siège
Objectif général
2-ANALYSE DES RESULTATS :
ACTIONS | NATURE DES DIFFICULTES (retard, contraintes …)
4-RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES :
Formuler des recommandations pour la résolution des problèmes rencontrés ;

## Slide 13
Rapport annuel technique et financier
A la fin de l’exécution du PI approuvé, l’ONG transmet un rapport technique et financier au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique qui à son tour le transmet au MEFP.
Le Rapport d’audit financier
L’ONG est tenue de procéder à l’audit de ses états financiers par au auditeur externe national ou international. L’audit est à la charge de l’ONG.
Le rapport d’audit financier est transmis, pour avis, aux services compétents du Ministère de l’Economie des Finances et du Plan.
B- Le Suivi évaluation du PI par le Gouvernement Le SE du PI relevant de la partie gouvernementale est exercé par le Ministère de l’Intérieur et le MEFP.
Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique
Comité de suivi- évaluation : Ils sont institués au niveau régional, départemental et local. Ils effectuent des visites des installations, infrastructures ou autres réalisations des ONG.
Les responsables des ONG sont prévenus 2 semaines à l’avance
Ils élaborent des rapports semestriels de suivi et annuel d’évaluation, transmis, par voie hiérarchique, au Ministre de l’Intérieur de la Sécurité publique.

## Slide 14
Conférence territoriale: la CT est organisée par le Gouverneur. Elle fait le point sur le volume global des ressources ainsi que les investissements réalisés. Cette rencontre, sanctionnée par un rapport sur la contribution des ONG au développement territoriale, transmis au MISP au plutard le 31 mars de chaque année.
Ministère de l’Economie des Finances et du Plan
Contrôle des matériels admis en exonération
L’Etat du Sénégal accorde aux ONG des exonérations fiscales et douanières à titre de contrepartie au financement des programmes d’investissement approuvés.
Les services compétents du MEFP (DGID, DGD) peuvent en cas de besoin effectuer des contrôles sur la destination finale des matériaux, matériels et équipements ainsi que les services admis en exonération.
Contrôle des financements des ONG
Les ONG sont soumises au contrôle sur leur financement et l’origine de leur fonds par les services compétents de l’Etat.
Le secret professionnel n’est pas opposable aux agents de l’Etat chargés d’effectuer ledit contrôle .
Ce contrôle est exercé par la Direction de la Monnaie et du Crédit (DMC) du Ministère de l’Economie des Finances et du Plan.

## Slide 15: V-Conclusion
L’Ambition de la réforme du cadre juridique du secteur des ONG est d’améliorer l’encadrement des organisations en vue de faciliter leurs interventions dans le territoire national.
Cependant, le manque d’appropriation du nouveau cadre par les ONG ainsi que la non maitrise des procédures d’approbation et du dispositif de suivi-évaluation impacte négativement sur l’efficacité de l’intervention des ONG ( Globalement les motifs de rejet des PI en commission portent sur le non respect du canevas et la matrice de cadre logique).
C’est pourquoi des efforts soutenus doivent être déployés par les deux parties. Un plan de vulgarisation du Gouvernement conjugué aux initiatives des faitières (PAISC) pourraient sensiblement réduire les délais d’instruction et le taux d’approbation des PI.

## Slide 16
MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION